| СОГЛАСОВАНО начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Блаженкова С.В. _________________ «__» ______________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 3» _____________/ М.В. Аксёнова «__» ______________ 20___ г. |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по выполнению государственной работы, предусмотренной государственным заданием

на 2025 год государственному автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области,

подведомственному Министерству образования и молодежной политики Свердловской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение____

Свердловской области «Екатеринбургская школа № 3, реализующая

адаптированные основные общеобразовательные программы»_____

(наименование государственного автономного (бюджетного) учреждения Свердловской области,

подведомственного Министерству образования и молодежной политики Свердловской области)

«Организация проведения общественно-значимых мероприятий____

в сфере образования, науки и молодежной политики»_______________

(наименование государственной работы)

Развитие системы сопровождения детей с интеллектуальными______

нарушениями, тяжелыми множественными нарушениями развития_

на территории Свердловской области__________________________

(наименование реализуемого направления)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок проведения | Целевой показатель |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | единица измерения | количественный показатель |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятия деятельности ресурсного центра по направлению «Сопровождение инклюзивного образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучающие семинары для родителей (законных представителей), воспитывающих обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью | 1 раз в квартал | количество участников | человек | не менее 10 | Сустретова Л.Н. Баранова А.Н. Полуянова О.А. |
|  | Консультирование родителей (законных представителей) по организационно-содержательным вопросам образования и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью | 1 раз в квартал | количество обращений | человек | не менее 5 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью | в течение года | количество семей | человек | не менее 6 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Полуянова О.А. |
|  | Консультирование педагогических и руководящих работников по организационно-содержательным вопросам образования и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью | ежемесячно | количество обращений | человек | не менее 12 | Котова О.В. Пирогова Г.Н. |
|  | Супервизии для педагогов по разработке специальных индивидуальных программ развития для обучающихся с нарушением интеллекта (вариант 2) | ежеквартально | количество участников | человек | не менее 3 | Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Котова О.В. Колочкова Д.С. |
|  | Стажировка педагогов по содержательно-технологическим аспектам образования и сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта | ежеквартально | количество участников | человек | не менее 3 | Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. |
|  | Диагностические мероприятия: первичное психолого-педагогическое обследование будущих первоклассников с нарушением интеллекта. | ежемесячно с апреля по июнь 2025 г. | количество человек | человек | не менее 12 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. |
|  | Семинар для педагогов «Итоговая аттестация обучающихся с нарушением интеллекта» | Февраль 2025 г. | количество участников | человек | не менее 35 | Сустретова Л.Н. Семенова Е.В. Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Колочкова Д.А. Котова О.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. Баранова А.Н. |
|  | Круглый стол «Преемственность ДОУ, школы и семьи – основы сотрудничества и партнёрства в подготовке будущих первоклассников с нарушением интеллекта, тяжелыми и множественными нарушениями развития» | Март 2025 г. | количество участников | человек | не менее 30 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Семенова Е.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. Баранова А.Н. |
|  | Межрегиональная конференция «Формирование жизненных компетенций у обучающихся с нарушением интеллекта, тяжелыми и множественными нарушениями развития» | Апрель 2025 г. | количество человек | человек | не менее 100 | Сустретова Л.Н. Семенова Е.В. Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Колочкова Д.А. Котова О.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. Баранова А.Н. |
|  | Педагогическая мастерская по использованию систем альтернативной коммуникации в обучении детей с нарушением интеллекта, тяжелыми и множественными нарушениями развития | Июнь 2025 г. | количество участников | человек | не менее 40 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Семенова Е.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. Баранова А.Н. Закеряева Л.Н. Колочкова Д.А. Котова О.В. |
|  | Региональный конкурс методических разработок в системе образования детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью, с тяжёлыми множественными нарушениями развития по формированию жизненных компетенций | Февраль-март 2025 г. | количество человек | человек | не менее 40 | Сустретова Л.Н. Семенова Е.В. Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Колочкова Д.А. Котова О.В. Пирогова Г.Н. Полуянова О.А. Баранова А.Н. |
|  | Вебинар «Позиционирование как важная составляющая поддержания двигательной активности ребёнка с нарушением интеллекта, тяжелыми и множественными нарушениями развития» | Октябрь 2025 г. | количество человек | человек | не менее 30 | Сустретова Л.Н. Ларина А.В. Закеряева Л.Н. Колочкова Д.А. |
|  | Разработка и размещение на сайте учебно-методического пособия «Реализация программы воспитания обучающихся с нарушением интеллекта, тяжелыми и множественными нарушениями развития» | Декабрь 2025 г. | количество комплектов | комплект | не менее 1 | Семёнова Е.В. |